## Plan1
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | NATUREZA | STATUS | RESP | DATA | AÇÃO | PROGRAMAÇÃO | OBSERVAÇÕES | PRIORIDADE
Coberta da Mecatrônica; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO | 2018-06-04 | ANALISE DE PROJETOS ENTRE REITORIA E A EMPRESA |  | ANÁLISE DE PROJETO POR MEIO DA REITORIA | OK
Correção de fator de Potência; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | GERALDO | 2018-06-08 | PROCESSO CONCLUIDO |  | EXECUCAO PROGRAMA PARA RETORNO FERIAS GERALDO | OK
Manutenção da rede elétrica; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | GERALDO |  |  |  | NECESSÁRIO AGUARDAR PROCESSO DE CORREÇÃO DE FP E DISJUNTOR MT | 2
Nova caixa d'água; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | X |  |  |  |  | 5
Lavagens periódicas cisternas/caixa d'água; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | OK
Telhado da quadra de esportes; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO |  |  |  | CHAMAR EMPRESA LOCAL PARA ORÇAMENTO | 1
Reforma da oficina de manutenção; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | QUANTITATIVO MATERIAL | OK
Instalação de portas de vidro (Gabinete, Sala de reuniões, Manutenção, alojamento); Boxes dos banheiros do alojamento; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | ALEX |  |  |  | REALIZAR PROCESSO DE COMPRA COM SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL | 5
Substituição das torneiras dos banheiros por torneiras de pressão; | COMPRAS |  | ALEX |  |  |  | REALIZAR LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO; REALIZAR PROCESSO DE COMPRA COM SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL | 5
Readequação da medição de energia conforme normas vigentes; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | GERALDO | 2018-06-04 | AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA REITORIA |  | SOLICITAÇÃO REALIZADA À REITORIA - AGUARDANDO POSICIONAMENTO | 1
Realizar processo para compra de tinta amarelo caterpilla para pintar meio fio; | COMPRAS |  | ALEX |  |  |  | REALIZAR PROCESSO DE COMPRA | 5
Descupinização Bloco industria; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO |  | PROCESSO CONCLUIDO |  | AGUARDANDO EMPENHO | OK
Problemas de goteiras Almoxarifado; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO SINAPI |  | SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DAS DESCIDAS DAS CALHAS | 1
Marcar próximas dedetizações dos outros blocos; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO |  |  |  | MARCAR COM GRUPO SECT | OK
Sala da xerox; | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | FALTA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL; AQUISICAO DE MATERIAL; PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Área de convivência; | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Granitos ESCADA BLOCO DIDATICO, FISICA, ALMOX REAGENTES; | COMPRAS |  | ALEX |  |  |  | REALIZAR PROCESSO DE COMPRA | 5
Concluir sala de aula Alimentos; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  | REALIZAR SOLICITAÇÃO DE PORTA |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | OK
Concluir banheiro PNE Alimentos; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  | AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO SINAPI | OK | MATERIAL PARA CONCLUSAO DA SALA | OK
Lombadas campus; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | VERIFICAR QUANTIDADE DE MATERIAL | 5
Reforma Manutenção; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | VERIFICAR QUANTIDADE DE MATERIAL | OK
Laje do restaurante; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  | REAVALIAR QUANTITATIVO DE MATERIAL E PROGRAMAR EXECUÇÃO |  | VERIFICAR QUANTIDADE DE MATERIAL | OK
Infiltração da cisterna; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO PARA OUTUBRO |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | OK
Realocação de ar condicionados; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | PROGRAMAR SERVIÇO SALA DIRETOR | OK
Readaptação de quadros elétricos dos blocos mais antigos; | MANUTENÇÃO |  | GERALDO |  |  |  | EFETUAR AVALIAÇÃO E PROJETO | 5
Sistema de manutenção; | MANUTENÇÃO |  | JOAO/GERALDO/ALEX | 2018-06-22 | SISTEMA CONCLUÍDO |  | REALIZANDO TESTES PRELIMINARES | 0
Reaproveitamento da água de destiladores e drenos de condicinadores de ar; | MANUTENÇÃO |  | GERALDO |  |  |  | REALIZAR PROJETO PARA AUTORIZAÇÃO | 5
Reativação da cisterna próximo a biblioteca; | MANUTENÇÃO |  | GERALDO |  |  |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Refazer os quadros de comando da caixa d'água e ver a possibilidade de instalar um motor e bomba com potência mais elevada; | MANUTENÇÃO |  | GERALDO |  |  |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | OK
Lixamento e pintura de estrutura metálica da coberta do Bloco de Alimentos; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO |  |  |  | AGUARDAR TERMINO DA MANUTENCAO DO FORRO; CHAMAR EMPRESA PARA REALIZAR VISTORIA E ORÇAMENTO | 5
Lixamento e pintura de estrutura metálica da coberta do Setor de Transportes; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | JOAO |  |  |  | PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Substituição de forro de PVC por FORRO MODULADO no Bloco de Alimentos; | MANUTENÇÃO |  | ALEX |  |  |  | REALIZAR PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL | 0
Readaptação da administração no hall próximo a sala da xerox; | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | AGUARDAR TERMINO DA SALA DE MANUTENCAO E OFICINA; PROGRAMAR EXECUÇÃO | OK
Piso tátil nos blocos restantes; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | AGUARDANDO AQUISIÇÃO PARA PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Sistema de irrigação do campus; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | REALIZAR PROJETO PARA AUTORIZAÇÃO | 4
Criar procedimentos de manutenção; | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | DEFINIR PROCEDIMENTOS RELEVANTES E INICIAR EXECUÇÃO | 5
Água pluvial próximo ao setor de transportes; | MANUTENÇÃO |  | JOAO |  |  |  | AVALIAR MELHOR SOLUÇÃO | OK
Reforma dos laboratórios | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | AGUARDANDO CONTRATACAO DE PESSOAL; AQUISICAO DE MATERIAL; PROGRAMAR EXECUÇÃO | 5
Sala de apoio ginásio; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |  | X |  |  |  | A DEFINIR | 5
Adequacao sala geoprocessamento | MANUTENÇÃO |  | X |  |  |  | EFETUAR ANALISE | OK