## Planilha1
PROCESSO | OBJETIVO | CAUSA | PROBABILIDADE |  | RISCO | CONSEQUÊNCIA | IMPACTO |  | MÉDIA PROBABIBLIDADE | MÉDIO IMPACTO | RISCO INERENTE | EFEITO DOS CONTROLES | FATOR | RESULTADO DA APLICAÇÃO DO FATOR | NÍVEL DE CRITICIDADE | TIPOLOGIA DE RESPOSTA AO RISCO | TIPO DE RESPOSTA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | Fator | Fatos | Probabilidade |  | Impacto
1- Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas (Todos os outros processos de aquisições que não dispensem o ETP) | Atendimento de uma demanda de contratação institucional | Designação de EPC não qualificada | Média | 3 | Erros na elaboração do ETP | Erros na definição da necessidade | Alto | 4 | 3 | 3.5 | 10.5 | Medianos | 0.4 | 4.2 | Baixo | Operacional | Reduzir/tratar | Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. | DIRAD/PROGEP | 06/22 | 01/23 | Inexistentes | 1 | Muito baixa | 1 | Muito baixo | 1 | Alto | Operacional | Evitar
|  | Ausência de treinamento na área de contratações | Média | 3 |  | Erros na definição dos requisitos | Médio | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Publicação do guia de elaboração de estudo técnico preliminar. | CAQ | 06/22 | 10/22 | Fracos | 0.8 | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Médio | Imagem/reputação | Transferir/compartilhar
[14 empty] | 0 | [7 empty] | Medianos | 0.4 | Média | 3 | Médio | 3 | Baixo | Legal | Reduzir/tratar
1- Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas (Todos os outros processos de aquisições) | Atendimento de uma demanda de contratação institucional | Designação de requisitante não qualificado | Média | 3 | Pesquisa de preços fora dos preços de mercado | Licitação deserta ou fracassada | Alto | 4 | 3 | 4 | 12 | Fracos | 0.8 | 9.6 | Médio | Operacional | Reduzir/tratar | Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. | DIRAD/PROGEP | 06/22 | 01/23 | Fortes | 0.1 | Alta | 4 | Alto | 4 |  | Financeiro/Orçamentário | Aceitar
|  | Ausência de capacitação na área de pesquisa de preços | Alta | 4 |  | Inexecução contratual | Alto | 4 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | Muito alta | 5 | Muito alto | 5
|  |  | Baixa | 2 |  | Prejuízo financeiro a Administração | Alto | 4 | [5 empty] | 0
0
1- Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas (Todos os outros processos de pregões) | Atendimento de uma demanda de contratação institucional | Ausência de capacitação contínua | Baixa | 2 | Decisões tomadas pelo pregoeiro sem embasamento legal | Aplicação de penalidades | Baixo | 2 | 3 | 3 | 9 | Inexistentes | 1 | 9 | Médio | Operacional | Reduzir/tratar | Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. | DIRAD/PROGEP | 06/22 | 01/23
|  | Ausência de normativos | Alta | 4 |  | Ações judiciais | Alto | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Normativos Internos que abordem aspectos como integridade e ética do pregoeiro. | DIRAD/CAQ | 01/23 | 06/23
[6 empty] | Licitação revogada | Alto | 4 | [5 empty] | 0
1- Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas | Atendimento de uma demanda de contratação institucional | Ausência de monitoramento dos processos | Alta | 4 | Não conclusão do processo de contratação pela central de compras | Não cumprir a meta de licitações compartilhadas no exercício | Alto | 4 | 4.3333 | 3.6667 | 15.8889 | Inexistentes | 1 | 15.8889 | Alto | Operacional | Reduzir/tratar | Elaboração de modelo de acompanhamento das etapas do cronograma de licitações compartilhadas. | DIRAD | 06/22 | 12/22
|  | Falta de priorização dos processos | Alta | 4 |  | Comprometer os objetivos estratégicos da instituição | Alto | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Normativo que defina as competências e atribuições das equipes das centrais de compras | DIRAD | 01/23 | 06/23
|  | Falta da definição das relações institucionais | Muito alta | 5 |  | Desgaste na relação entre campus vinculado e polo | Médio | 3 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Prejuízo financeiro a Administração | Alto | 4
2- Dispensa | Atendimento de uma demanda da unidade | Falta de capacitações | Baixa | 2 | Enquadramento legal inadequado | Penalizações | Alto | 4 | 2.5 | 3.5 | 7 | Fracos | 0.8 | 5.6 | Médio | Operacional |  | Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. | DIRAD/PROGEP | 06/22 | 01/23
|  | Descrição inadequada da necessidade | Média | 3 |  | Repetição de procedimentos | Médio | 3 | [5 empty] | 0
3- Inexigibilidade | Atendimento de uma demanda da unidade | Dificuldade de caracterização da crítica especializada e da opnião pública | Média | 3 | Falha na caracterização do fornecedor | Penalizações | Alto | 4 | 3 | 3.5 | 10.5 | Fracos | 0.8 | 8.4 | Médio | Operacional |  | Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. | DIRAD/PROGEP | 06/22 | 01/23
|  | Dificuldade de caracterização da notória especialização | Média | 3 |  | Repetição de procedimentos | Médio | 3 | [5 empty] | 0