Reunião Juventudes em Movimento

Data: 9/8/2022, às 13h

Equipe: CAE (Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, Assistente de Aluno); CTP; Biblioteca; Secretária Executiva.

Pautas:
Cronograma de temas/datas/responsáveis para o próximo semestre;
Metodologia da organização dos momentos:
1- Reserva de espaço e material audiovisual (microfone, data show, notebook, caixa de som e fotógrafo) - SUAP;
2- Contactar facilitador
3- Reservar transporte para o facilitador - SUAP;
3- Mobilização de publico alvo:
-divulgação nas mídias;
-solicitar docentes do horário do evento para conduzir as turmas para participar do momento;
-solicitar divulgação do evento pelos coordenadores;
4- Autorização da gestão;
5-Solicitar aos serviços gerais/limpeza que abram o auditório e liguem o ar-condicionado com, pelo menos, 30 min
6-Providenciar folha de frequência;
7-Registrar a ação no “Gestão IFCE”.

Tema	Data/Hora	Responsáveis	Público
Valorização da Vida – Setembro Amarelo	13 Setembro/10h	Renata / Roseane	Servidores e Estudantes
1-Ansiedade na vida acadêmica	14 Setembro/13h30	Lucélia / Renata	Estudantes e Docentes
Outubro Rosa - / 1-Saúde da Mulher / 2-Amamentação	4 Outubro/10h	Lucélia / Carol	Servidoras e Alunas
Semana do livro	23 a 29 Outubro	Luiz e Gláucio	Discentes e Servidores
Alimentação na adolescência: da estética a saúde	11 de Outubro/10h	Diego	Discentes Integrado
- Racismo Estrutural: identificar para se posicionar (NEABI) / -Sarau (apresentação de produções de artistas negros)	8 de Novembro/10h	Keyla e Rafa / Luiz e Gláucio	Discentes e Servidores
Tempo de estudar: organização e estratégias para melhorar minha aprendizagem	A definir	Samoel	Discentes do integrado

Ações extras:

Meditação:
Facilitadora: Pâmela
Público: discentes do integrado do 1º e 2º ano (4 turmas)
Agenda fluida: poderá acontecer nos dias de terça, quarta ou quinta-feira, às 17h
Periodicidade: semanal – 10 min de duração

Espere: um momento para você
Facilitadora: Marta
Público: Discentes do integrado do 3º ano
Periodicidade: um encontro semanal a tarde (13h)- totalizando 10 momentos – 1h30 para cada encontros
Divulgação da atividade nas turmas e verificar a disponibilidade de participação: Fabíola
Reservar colchonetes e tatames: Renata
Reservar sala invertida para terças e quartas: Carol
Reservar Som, materiais necessários: lápis de cor, tinta guache, macarrão de piscina: Rossana