# RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TAP

## 1. Identificação do Projeto

- Título: IFCE Itinerante: conectando oportunidades e transformando futuros na Ibiapaba

- Projeto Estratégico: nº 153115 (Portfólio PDI 2024–2028)

- Campus: IFCE – Campus Tianguá

- Processo SEI: 23491.004811/2024-86

- Período de Execução: fevereiro a outubro de 2025

- Patrocinador: Diretor-Geral do Campus Tianguá

- Gerência do Projeto: Departamento de Ensino

## 2. Introdução

O presente relatório tem por finalidade apresentar a síntese analítica da execução do Projeto IFCE Itinerante, tomando como referência o Termo de Abertura de Projeto (TAP) aprovado no âmbito do processo SEI e as ações registradas no Sistema de Gestão de Projetos do IFCE.

O documento consolida as evidências de execução, analisa a aderência entre o planejamento e as ações realizadas e demonstra o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2024–2028).

## 3. Objetivo do Projeto

O Projeto IFCE Itinerante teve como objetivo central ampliar a ocupação das vagas ofertadas pelo IFCE Campus Tianguá, por meio de ações itinerantes de divulgação institucional, orientação acadêmica e aproximação com escolas e comunidades da região da Ibiapaba.

De forma complementar, buscou:

- Ampliar o acesso à informação sobre cursos, processos seletivos e programas institucionais;

- Estimular o interesse de estudantes do ensino médio pela educação profissional e superior pública;

- Fortalecer a presença institucional do IFCE em eventos e espaços educacionais regionais.

## 4. Metodologia de Execução

A execução do projeto ocorreu a partir do desdobramento do TAP em etapas operacionais, cadastradas e acompanhadas no Sistema de Gestão do IFCE, sob a forma de cronogramas e subtarefas.

As ações foram desenvolvidas de maneira presencial, priorizando escolas públicas, eventos educacionais e feiras temáticas, com participação de servidores docentes e técnicos do campus.

## 5. Execução das Etapas Previstas

### 5.1 Criação da Comissão do Projeto

Conforme previsto no TAP, foi realizada a institucionalização do projeto por meio de portaria específica (PORTARIA Nº 2674/DG-TIA/TIANGUA, DE 24 DE ABRIL DE 2025), designando a comissão responsável pelo planejamento, coordenação e execução das ações.

Essa etapa constituiu o marco formal inicial do projeto, garantindo respaldo administrativo, clareza de responsabilidades e conformidade com os princípios de governança institucional.

Situação: Etapa concluída

### 5.2 Palestras e Oficinas Itinerantes

No âmbito da etapa referente às palestras e oficinas itinerantes, foram realizadas ações educativas e formativas em escolas da região, com destaque para:

- Palestra “A Física dos Super-Heróis”, realizada durante evento educacional de Robótica e Astronomia;

- Palestra “Tipos de Solos”, ministrada em escola da rede pública, com abordagem científica aplicada.

- Participação na feira das profissões da Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Tomaz Brandão, tendo sido divulgados os cursos do IFCE-campus Tianguá;

- Divulgação dos processos seletivos dos cursos técnicos subsequentes;

. As atividades contribuíram para a divulgação do IFCE, estimularam o interesse dos estudantes por áreas do conhecimento científico e tecnológico e reforçaram o papel da instituição como promotora da educação pública de qualidade

Situação: Etapa concluída.

### 5.3 Participação em Feiras e Eventos Públicos

Foram registradas e executadas participações em diferentes feiras e eventos educacionais, dentre os quais:

- Feira de Robótica e Astronomia;

- Feiras Universitárias em escolas da região da Ibiapaba.

Essas ações ampliaram o alcance territorial do projeto, possibilitaram o contato direto com estudantes e gestores escolares e fortaleceram a estratégia de captação de futuros discentes.

Situação: Etapa concluída.

### 5.4 Capacitação de Multiplicadores Locais

A capacitação de multiplicadores locais ocorreu de forma integrada às ações do projeto, por meio da participação e promoção de eventos, minicursos, oficinas, palestras e mesas-redondas, envolvendo diferentes eixos temáticos.

Essa estratégia permitiu o envolvimento de representantes locais e a disseminação contínua de informações sobre o IFCE, atendendo ao objetivo de criar agentes multiplicadores nas comunidades atendidas.

Situação: Etapa concluída.

## 6. Alinhamento com o Termo de Abertura do Projeto

A análise comparativa entre o TAP e as ações registradas no Sistema de Gestão evidencia que:

- Todas as etapas executadas estavam expressamente previstas no TAP;

- As ações cadastradas no sistema representam desdobramentos operacionais do planejamento aprovado;

- O cronograma executado manteve aderência ao cronograma originalmente proposto.

## 7. Considerações Finais

Diante das informações analisadas, conclui-se que o Projeto IFCE Itinerante foi executado de forma regular, planejada e aderente ao Termo de Abertura do Projeto, cumprindo seus objetivos institucionais e estratégicos.

As ações desenvolvidas demonstram a efetiva aproximação do IFCE Campus Tianguá com a comunidade regional, contribuindo para a ampliação da visibilidade institucional, para o estímulo ao ingresso de novos estudantes e para o fortalecimento da educação pública na região da Ibiapaba.

O projeto apresentada evidências de execução e encontra-se apto ao encerramento formal, com a devida consolidação deste relatório como documento de registro e prestação de contas institucional.

Em consonância com a justificativa apresentada no Termo de Abertura do Projeto (TAP), que prevê a articulação do Projeto IFCE Itinerante com a ação institucional Visita ao Campus, foram realizadas em torno de 15 visitas de escolas ao IFCE campus Tianguá, envolvendo aproximadamente 440 estudantes proveniences dos municípios de Ubajara, Croatá, São Benedito, Ibiapina, Viçosa do Ceará e Guaraciaba do Norte.

Durante essas visitas, os estudantes conheceram as dependências físicas do campus, participaram de atividades práticas em laboratórios, e de apresentações institucionais sobre os cursos ofertados, as ações desenvolvidas pelo IFCE e as formas de ingresso, incluindo processos seletivos e programas de permanência e êxito.

As ações realizadas ampliaram significativamente o alcance do projeto Visita ao Campus e fortalecendo a estratégia de aproximação do IFCE com a comunidade escolar da região da Ibiapaba. Dessa forma, as visitas configuram-se como parte integrante e efetiva da execução do Projeto IFCE Itinerante, contribuindo diretamente para o cumprimento de seus objetivos de divulgação institucional, orientação acadêmica e maximização da ocupação das vagas ofertadas, em alinhamento ao PDI 2024–2028.